## BackLog
Id | critière | Ordre | Heures | Story
1 |  | 3 | 12 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir choisir des images dans l'application
| a |  |  | J'ai le choix de prende des photos sur mon téléphone
| b |  |  | L'application propose des images par défaut
| c |  |  | Je peux prendre des photos avec ma camera
2 |  | 4 | 8 | En tant qu'utilisateur, je veux être averti lorsque que je trouve un paire
| a |  |  | Il y a un sons
| b |  |  | La paire disparait de l'écran
3 |  | 7 | 4 | En tant qu'utilisateur, je veux être inciter à retourner sur l'application
| a |  |  | Il y a un pop-up qui apparrait
4 |  | 6 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir un message lorsque je fini une partie
| a |  |  | Il y a un pop-up qui apparrait
5 |  | 2 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir choisir la grosseur de la grille
| a |  |  | J'ai le choix entre 2x2, 4x4, et 6x6
6 |  | 1 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite qu'il y ai un menu
| a |  |  | L'application s'ouvre sur le menu
| b |  |  | Il y a un bouton pour commencer la partie
7 |  | 5 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite qu'il y ai un système de point
| a |  |  | Les points montent lors d'une paire trouvée
| b |  |  | Les points baissent lors d'une erreur

## Sprint 1
Id | critière | Ordre | Heures | Story
6 |  | 1 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite qu'il y ai un menu
| a |  |  | L'application s'ouvre sur le menu
| b |  |  | Il y a un bouton pour commencer la partie
5 |  | 2 | 5 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir choisir la grosseur de la grille
| a |  |  | J'ai le choix entre 2x2, 4x4, et 6x6
1 |  | 3 | 12 | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir choisir des images dans l'application
| a |  |  | J'ai le choix de prende des photos sur mon téléphone
| b |  |  | L'application propose des images par défaut
| c |  |  | Je peux prendre des photos avec ma camera