## BackLog
Id | critière | Ordre | Heures | Story
2 |  | 8 | 8 | En tant qu'utilisateur, je veux être averti lorsque que je trouve un paire
| a |  |  | Il y a un sons
| b |  |  | La paire disparait de l'écran
3 |  | 9 | 4 | En tant qu'utilisateur, je veux être inciter à retourner sur l'application
| a |  |  | Il y a un pop-up qui apparrait
4 |  | 6 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir un message lorsque je fini une partie
| a |  |  | Il y a un pop-up qui apparrait
7 |  | 7 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite qu'il y ai un système de point
| a |  |  | Les points montent lors d'une paire trouvée
| b |  |  | Les points baissent lors d'une erreur
8 |  | 4 | 15 | En tant qu'utilisateur, je souhaite que la grille de jeu affiche les images que j'ai choisis ou celles par défaut
| a |  |  | Les images sont affiché dans une grille selon les dimensions choisis
| b |  |  | Les images sont placé dans un ordre aléatoire
| c |  |  | Les images se cache après un certain délai
| d |  |  | Cliquez sur une image la révèle
| e |  |  | Il y a une animation qui révèle l'image
9 |  | 5 | 8 | En tan qu'utilisateur, je souhaite pouvoir selectionner les images
| a |  |  | Il y a une animation (un fade) qui révèle l'image
| b |  |  | Cliquez sur une image la révèle
| c |  |  | Les images se cache après un certain délai
| d |  |  | On ne peut cliquer 2 fois sur la même image de suite

## Sprint 2 Alexandre
8 |  | 4 | 8 | En tant qu'utilisateur, je souhaite que la grille de jeu affiche les images que j'ai choisis ou celles par défaut
| a |  |  | Les images sont affiché dans une grille selon les dimensions choisis
| b |  |  | Les images sont placé dans un ordre aléatoire
| c |  |  | Lorsque les images sont en verso on ne peu pas voir la différence
| d |  |  | Je veux voir tous le recto des images avant de voir les versos
2 |  | 8 | 8 | En tant qu'utilisateur, je veux être averti lorsque que je trouve un paire
| a |  |  | Il y a un sons
| b |  |  | La paire disparait de l'écran
9 |  | 5 | 10 | En tan qu'utilisateur, je souhaite pouvoir selectionner les images
| a |  |  | Il y a une animation (un fade) qui révèle l'image
| b |  |  | Cliquez sur une image la révèle
| c |  |  | Les images se cache après un certain délai
| d |  |  | On ne peut cliquer 2 fois sur la même image de suite

## Sprint 2 Johnatan
3 |  | 9 | 4 | En tant qu'utilisateur, je veux être inciter à retourner sur l'application
| a |  |  | Il y a une notification qui apparrait après avoir fermer l'application
Le message est : « Ne part pas trop longtemps»
losrqu'on appui sur la notification cela ouvre l'application
4 |  | 8 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite voir un message lorsque je fini une partie
| a |  |  | Il y a un pop-up qui apparrait
Le nombre de point est affiché
7 |  | 7 | 4 | En tant qu'utilisateur, je souhaite qu'il y ai un système de point
| a |  |  | Les points montent lors d'une paire trouvée
| b |  |  | Les points baissent lors d'une erreur
Ne va pas dans le négatif
Ils sont afficher sur le bas de l'écran